## Tabelle1
Grow It | 4AHIF | Melih Matus; Chen Wang; Jinyang Xiang
Feinplanung
Aufgabe | Hauptverantwortlicher | Mitarbeiter | Plan-Start | Plan-Ende | Plan-Stunden | Ist-Start | Ist-Ende | Ist-Stunden
Entwürfe
Hauptmenü, Hintergrund | Matus | Xiang | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 3 h | 2015-09-30 | 31.09.2015 | 2 h
Logo |  | Matus, Wang, Xiang | 2015-09-30 | 31.09.2015 | 3 h | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 20 min
Spieloberfläche, Tastenplatzierung | Wang | Xiang | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 3 h | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 45 min
Landschaft, Aussehen | Matus | Wang | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 3 h | 2015-10-21
Bäume | Wang | Matus | 2015-10-15 | 2015-10-21 | 3 h
Klimagebiete | Xiang | Matus | 2015-11-01 | 2015-11-19 | 6 h
Programmieren
Wachstumalgorithmus | Wang | Matus | 2015-11-12 | 2015-11-26 | 10 h
Pflegearten | Xiang | Wang | 2015-11-21 | 2015-12-12 | 3 h
Baumeigenschaften, Verhalten bei Wetteränderung | Matus | Xiang, | 2015-12-03 | 2015-12-14 | 5 h
Wettereigenschaften, Klimaeigenschaften | Xiang | Matus | 2015-12-18 | 2015-12-30 | 7 h
Spieloberfläche | Wang | Matus | 2015-11-01 | 2015-11-12 | 5 h
Hauptmenü | Matus | Wang | 2015-10-20 | 2015-11-01 | 3 h
Information sammeln
Upgrades |  | Xiang, Matus | 2015-11-03 | 2015-11-06 | 2 h
XNA Framework |  | Xiang, Matus, Wang | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 3 h | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 3 h
Bäumearten |  | Xiang, Matus, Wang | 2015-10-20 | 2015-11-03 | 4 h
Pflichtenheft
Kapitel 2 |  | Xiang | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 3h | 2015-09-24 | 2015-09-28 | 4 h
Kapitel 1 |  | Xiang | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 1h | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1 h
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5