## Tagebuch XIANG
Jinyang XIANG |  | KLASSE: 4AHIF
TAGEBUCH
Datum | Tätigkeit | Dauer | Ort
2105-09-24 | Beginn der Führung des Tagebuchs |  | Schule
2015-09-24 | Pflichtenheft | 2h | Schule
2015-09-28 | Pflichtenheft erweitert | 40 Minuten | zuhause
2015-09-29 | Hauptmenü | 3h | Schule/zuhause
2015-09-30 | Mit XNA herumgespielt | 1h | Schule
2015-10-01 | Mit XNA herumgespielt | 1h | Schule
2015-10-08 | Informationen gesammelt für die Programmierung der Spieloberfläche | 1h | Schule
2015-10-14 | Feinplanung erweitert | 1h | Schule
2015-10-21 | Pflichtenheft Kapitel 1 | 1h | Schule
2015-10-22 | Projektstrukturplan erstellt | 2h | Schule
2015-10-22 | Sonnenaufgang Landschaft erstellt | 30 Minuten | Zuhause
2015-10-23 | Arbeitspaket zu Klimagebiete erstellt | 1,5h | Schule
2015-11-03 | Arbeitspaket zu Klimagebiete erweitert | 20 Minuten | Schule
2015-11-05 | Pflichtenheft | 2h | Schule
2015-11-10 | Kaktus gezeichnet | 10 Minuten | Schule
2015-11-12 | XNA Starting_with_XNA Programm | / | Schule/zuhause
2015-11-18 | XNA Flood Game, writing this program by example from my book | / | Schule
2015-11-19 | XNA Flood Game, Testing things with XNA | / | Schule
2015-11-25 | Für die Präsentation Prezi erstellt | 1h | Schule/Zuhause
2015-11-26 | Feinplanung angepasst, Folien für die Präsentationen erstellt | 2h | Schule
2015-12-02 | Kurz besprochen wie die Präsentation ablaufen soll | 25 Minuten | Schule
2015-12-03 | Statuspräsentation präsentiert | 15 Minuten | Schule
2015-12-09 | Pflichtenheft weiter geschrieben | 1h | Schule
2015-12-10 | Feinplanung ergänzt | 30 Minten | Schule
2015-12-15 | Pflichtenheft erweitert | 1h | Schule
2015-12-17 | Pflichtenheft Funktionen beschrieben und Schnittstellen definiert | 2h | Schule
2016-01-12 | Pflichtenheft verbessert | 1h | Schule
2016-01-13 | SIDI wichtige Bemerkungen, erklärt, zugehört | 40 Minuten | Schule
2016-01-14 | Pflichtenheft, NW2 gelernt | 2h | Schule