## Sheet1
Grow It! | 4AHIF | Richard Juhasz, Melih Matus, Chen Wang, Jinyang Xiang
Feinplanung Ostern
Aufgabe | Hauptverantwortlicher | Mitarbeiter | Plan-Start | Plan-Ende | Plan-Stunden | Ist-Start | Ist-Ende | Ist-Stunden
Pflichtenheft
Kapitel 4 |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-03 | 4
Kapitel 5 |  |  | 2016-03-04 | 2016-03-08 | 2
Kapitel 6 |  |  | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 3
Kapitel 7 |  |  | 2016-03-15 | 2016-03-17 | 3
Prototyp (Android Game Studio)
Hauptmenü |  |  | 2016-02-24 | 2016-02-25 | 3 | 2016-02-25
Spieloberfläche |  |  | 2016-03-01 | 2016-03-04 | 5
Optionen |  |  | 2016-03-08 | 2016-03-11 | 4