## Feinplanung
Projektname | Klasse | N.N;N.N;…
Feinplanung
Aufgabe | Hauptverantwortlicher | Mitarbeiter | Plan-Start | Plan-Ende | Plan-Stunden | Ist-Start | Ist-Ende | Ist-Stunden
Programmierung
Recherche |  |  | 2011-11-04 | 2011-11-18 | 5 | 2011-11-04 | 2011-11-12 | 4
Steuerung |  |  | 2011-11-04 | 2011-11-09 | 6 | 2011-11-04 | 2011-11-10 | 6
Hauptmenü v1 |  |  | 2011-11-04 | 2011-11-18 | 5 | 2011-11-04 | 2011-11-18 | 6
Grafik
Hauptmenü |  |  | 2011-11-04 | 2011-11-18 | 5 | 2011-11-04 | 2011-11-05 | 5
Webentwicklung
Recherche |  |  | 2011-11-04 | 2011-11-10 | 3 | 2011-11-04 | 2011-11-10 | 4
Pflichtenheft
1 Einleitung |  |  | 2011-11-04 | 2011-11-07 | 4 | 2011-11-04 | 2011-11-07 | 4
Testspezifikation
2 Allg. Beschreibung |  |  | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 2 | 2011-11-10 | 2011-11-17 | 2
3 Detallierte Beschreibung |  |  | 2011-11-14 | 2011-11-17 | 2 | 2011-11-10 | 2011-11-17 | 2
3.5.1 Benutzerschnittstellen |  |  | 2011-11-09 | 2011-11-17 | 4 | 2011-11-10 | 2011-11-17 | 4
Programmierung
Recherche |  |  | 2011-11-30 | 2011-12-10 | 5 | 2011-11-30 | 2011-12-10 | 7
Hauptmenü v1 |  |  | 2011-11-30 | 2011-12-10 | 5 | 2011-11-30 | 2011-12-10 | 6
Grafik
Hauptmenü |  |  | 2011-11-30 | 2011-12-12 | 5 | 2011-11-30 | 2011-12-11 | 5
Pflichtenheft
Verbesserung |  |  | 2011-11-30 | 2011-12-03 | 4 | 2011-11-30 | 2011-12-22 | 4
Testspezifikation |  |  | 2011-12-03 | 2011-12-22 | 4 | 2011-12-03 | 2011-12-22 | 5
3 Detallierte Beschreibung |  |  | 2011-12-10 | 2011-12-23 | 4 | 2011-12-03 | 2011-12-22 | 4
Programmierung
Recherche |  |  | 2011-12-15 | 2011-01-10 | 5 | 2011-12-15 | 2012-01-10 | 5
Hauptmenü v2/Weitere Menüs |  |  | 2011-12-15 | 2011-01-10 | 5 | 2011-12-15 | 2012-01-10 | 6
Effekte |  |  | 2011-12-26 | 2011-01-17 | 2 | 2012-01-02 | 2012-01-17 | 6
Grafik
Effekte ("Laufstaub von Suri") |  |  | 2011-12-15 | 2012-01-10 | 5 | 2011-12-15 | 2012-01-10 | 5
Hauptmenü v2/Weitere Menüs (Pausemenü und Option) |  |  | 2012-01-10 | 2012-01-15 | 4 | 2012-01-10 | 2012-01-15 | 4
Hauptfigur (Erweitern: Bewegung wenn von fallenden Gegenständen getroffen) |  |  | 2012-01-15 | 2012-01-18 | 5 | 2012-01-15 | 2012-01-18 | 5
Pflichtenheft
Verbesserung |  |  | 2011-12-21 | 2012-01-05 | 3 | 2011-12-17 | 2012-01-10 | 3
Erweiterung |  |  | 2012-01-05 | 2012-01-18 | 3 | 2011-12-05 | 2012-01-18 | 3
Grafik
fallende Gegenstände |  |  | 2012-01-23 | 2012-01-26 | 4 | 2012-02-24 | 2012-01-27 | 4
Pflichtenheft
Verbesserung |  |  | 2012-01-26 | 2012-01-29 | 3 | 2012-01-26 | 2012-02-13 | 4
Plannung
Feinplanung (für 01.02.2012-15.02.2012) |  |  | 2012-01-30 | 2012-02-01 | 1 | 2012-02-14 | 2012-02-14 | 1
Projektmappe
Dokumente ausdrucken |  |  | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0.5 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 0.5
Zusammenstellen |  |  | 2012-01-25 | 2012-01-25 | 0.5 | 2012-01-26 | 2012-01-26 | 0.5
Programmierung
fallende Gegenstände implementieren |  |  | 2012-02-16 | 2012-02-29 | 5 | 2012-02-16 | 2012-03-13 | 11
Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch V1 erstellen |  |  | 2012-02-18 | 2012-02-28 | 3 | 2012-02-19 | 2012-03-01 | 3
Testspezifikation
Testspezifikation V1 erstellen |  |  | 2012-02-18 | 2012-02-28 | 4 | 2012-02-15 | 2012-03-01 | 4
Online-Version
Layoutentwurf (Photoshop) |  |  | 2012-02-18 | 2012-03-08 | 3 | 2012-02-18 | 2012-03-08 | 3
Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch V1 verbessern |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-13 | 1 | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 1.5
Testspezifikation
Testspezifikation V1 verbessern |  |  | 2012-03-06 | 2012-03-13 | 1 | 2012-03-20 | 2012-03-21 | 2.5
Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch V2 erstellen |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-22 | 2 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 2
Testspezifikation
Testspezifikation V2 erstellen |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-22 | 4 | 2012-03-27 | 2012-03-27 | 4
Grafik
Lebens-/Punkteanzeige |  |  | 2012-03-13 | 2012-03-16 | 2 | 2012-03-14 | 2012-03-14 | 3
Programmierung
fallende Gegenstände erweitern/verbessern |  |  | 2012-03-15 | 2012-03-22 | 6 | 2012-03-15 | 2012-04-10 | 6
Lebens-/Punktesystem |  |  | 2012-03-22 | 2012-03-29 | 4 | 2012-03-22 | 2012-04-24 | 3
Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch V2 verbessern |  |  | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 1 | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 3
Testspezifikation
Testspezifikation V2 verbessern |  |  | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 1 | 2012-03-29 | 2012-04-05 | 3
Grafik
Highscore-Menü |  |  | 2012-05-08 | 2012-05-20 | 3 | 2012-05-12 | 2012-05-29 | 3
Gameover-Menü |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-30 | 4 | 2012-05-21 | 2012-05-29 | 4
Programmierung
Highscoresystem |  |  | 2012-05-08 | 2012-05-20 | 4 | 2012-05-12 | 2012-05-29 | 6
Gameoversystem |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-30 | 5 | 2012-05-21 | 2012-05-29 | 5
Benutzerhandbuch
Benutzerhandbuch V3 erstellen |  |  | 2012-04-05 | 2012-04-24 | 1 | 2012-04-05 | 2012-04-19 | 2
Testspezifikation
Testspezifikation V3 erstellen |  |  | 2012-04-05 | 2012-04-24 | 1 | 2012-04-05 | 2012-04-25 | 1.5
Abschlussbericht
Abschlussbericht V1 erstellen |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-22 | 3 | 2012-05-01 | 2012-05-24 | 4
Pflichtenheft |  | BERINGUEL Mark
Pflichtenheft V4 verbessern |  |  | 2012-04-26 | 2012-05-22 | 2 | 2012-04-26 | 2012-05-22 | 2
Benutzerhandbuch |  | BERINGUEL Mark
Benutzerhandbuch V3 verbessern |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 1 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2
Testspezifikation |  | BERINGUEL Mark
Testspezifikation V3 verbessern |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 1 | 2012-05-16 | 2012-05-23 | 2
Programmierung |  | -
Musik/Soundeffekte |  | - | 2012-06-05 | 2012-06-21 | 6 | 2012-06-07